## アスファルト(保護)(003)
① アスファルト防水工事（熱工法・保護仕様） | [8 empty] | 監督員 |  |  | 現場代理人 | 主任技術者
令和００年度０００号 ０００工事
０００建設株式会社
アスファルト防水工事（熱工法・保護仕様）
作業番号 | 作業区分 | 1.手順 | 2.危険性又は有害性と発生のおそれのある災害 （災害に至る過程「～より、～して」+「～になる」と記述する） | 3.既存の災害防止対策 | 4.リスクの見積り |  |  | 5.リスク低減措置案 | 6.措置実施後の リスクの見積り |  |  | 7.対応措置 |  | 8.備考
[5 empty] | 災害の重篤度 | 発生の可能性 | 優先度 |  | 災害の重篤度 | 発生の可能性 | 優先度 | 措置 実施日 | 確認 資料
1 | 使用材料の リスクアセスメントの確認 | ・教育の実施 ・SDSの理解確認 | ・取り扱い方法を間違えて災害が起こる ・保護具を使用しないで災害に遭う | ・施工業者による教育 | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・化学物質のリスクアセスメント実施 | 2 | 2 | Ⅱ
2 | 材料（重量物）の運搬 ならびに保管 | ・シート類、製品缶、混和材 などの運搬 | ・重量物を運搬して腰痛になる ・運搬中に重量物を落としたり転倒してケガをする | ・台車、クレーンの活用 ・1本ずつ荷運びする ・安全靴を履く ・準備運動の実施 | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・腰痛対策ベルトの着用 | 2 | 2 | Ⅱ
3 | 材料（危険物）の運搬 ならびに保管 | ・溶剤系プライマー、接着剤 仕上塗料などの運搬 | ・火気により引火して火災になる ・こぼして環境に影響を及ぼす | ・近くで火気を使わない ・密栓して運ぶ | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・近くで火気を使わない ・規定倍数以下の保管を実施 ・エマルジョン系への代替 | 2 | 2 | Ⅱ
4 | ルーフィング（硅砂使用、帯包装）の運搬ならびに 保管 | ・シートなどの運搬 | ・シート運搬時にシート同士が擦れ、シリカ（珪砂）を粉じん 吸入する | ・なし | 2 | 1 | Ⅰ | ・防塵・防毒マスクの着用 | 1 | 1 | Ⅰ
5 | 既存防水材の撤去 （改修工事の場合） | ・ハツリ機、工具の使用 | ・既存防水材の粉塵を吸引して体調不良になる ・既存防水材が飛散してケガをする ・ハツリ機と接触してケガをする | ・保護具（軍手、防塵・防毒マス ク、保護メガネなど）の着用 | 1～3 | 2 | Ⅰ | ・撤去工具等の作業方法改善 ・集塵設備の使用 ・非撤去による工法の提案 | 1～2 | 1 | Ⅰ
6 | 下地調整作業 | ・金コテ、ローラー、刷毛の 使用 ・粉体と混和液との混合 | ・粉体を取り扱い中に吸引して体調不良になる ・攪拌機に接触してケガをする | ・保護具（軍手、防塵・防毒マス ク、保護メガネなど）の着用 | 2 | 2 | Ⅱ | ・調合作業方法の工夫 ・より有害成分の少ない材料への代替 | 1 | 2 | Ⅰ
7 | プライマーの塗布 | ・ローラー、刷毛の使用 | ・プライマー中の有機溶剤を吸入して、気分が悪くなる (特に屋内) ・目に入って、損傷する ・皮膚に付着して、炎症を起こす | ・風上で作業を行う ・換気を行う ・送気マスク等を着用する ・保護具（軍手、防塵・防毒マス ク、保護メガネなど）の着用、手 袋、長袖を着用する | 3～4 | 3 | Ⅱ | ・風上で作業を行う ・有機ガス用マスクを着用する ・エマルション系プライマーに代える ・防護メガネ、手袋、長袖を着用すること を徹底する ・送気マスク等を着用することを徹底する | 2 | 2 | Ⅱ
8 | アスファルトの溶融 | ・溶融釜の使用 ・溶融作業 | ・釜を加熱しすぎると、アスファルトが引火して、火災となる ・アスファルトの煙、ヒュームを吸入して、気分が悪くなる ・目に入って損傷する、アスファルトの飛散により火傷する | ・釜番を専任する ・消火器の準備をする ・風下に釜を設置する ・溶融温度を上げ過ぎない ・無煙釜を使用する ・ゴム付き手袋、長袖を着用し、顔 を手拭等で覆う | 4 | 2 | Ⅱ | ・自動温度調節器付きｱｽﾌｧﾙﾄ溶融釜を使用 する ・有機ガス用マスクを着用する ・手袋、長袖を着用し、顔を手拭等で覆う ことを徹底する | 2 | 2 | Ⅱ
9 | ルーフィングの張り付け | ・ルーフィング（硅砂使用）の 裁断・張り付け ・熱アスファルトの塗布 | ・アスファルトの煙、ヒュームを吸入して、気分が悪くなる ・目に入って損傷する、アスファルトの飛散により火傷する | ・風上で作業を行う ・ゴム付き手袋手袋、防塵・防毒マ スク、保護メガネ、長袖を着用 し、顔を手拭等で覆う | 4 | 2 | Ⅱ | ・有機ガス用マスクを着用する ・手袋、長袖を着用し、顔を手拭等で覆う ことを徹底する ・アスファルト系常温工法に代える | 3 | 2 | Ⅱ
10 | 端末金物の取り付け | ・金物の切断、加工 | ・金物切断時のアルミの切粉が目や口に入り、ケガ | ・保護具（軍手、防塵・防毒マス ク、保護メガネなど）の着用 | 2 | 2 | Ⅰ | ・保護具（軍手、防塵・防毒マスク、保護 メガネなど）の着用 ・長袖の作業衣を着用する | 1 | 1 | Ⅰ
11 | シール材の処理 | ・ヘラやコテの使用 | ・プライマー中の有機溶剤を吸入して、気分が悪くなる | ・風上で作業を行う ・換気を行う ・送気マスク等を着用する | 3～4 | 3 | Ⅱ | ・風上で作業を行う ・有機ガス用マスクを着用する ・非有機溶剤系シール材に代える | 2 | 2 | Ⅱ
12 | 上掛けアスファルトの塗布 | ・熱アスファルトの塗布 | ・アスファルトの煙、ヒュームを吸入して、気分が悪くなる ・目に入って損傷する、アスファルトの飛散により火傷する | ・風下に釜を設置する ・ゴム付き手袋手袋、防塵・防毒マ スク、保護メガネ、長袖を着用 し、顔を手拭等で覆う | 4 | 2 | Ⅱ | ・有機ガス用マスクを着用する ・ゴム付き手袋手袋、防塵・防毒マスク、 保護メガネ、長袖を着用し、顔を手拭等 で覆う | 2 | 2 | Ⅱ
13 | 断熱材の張り付け （断熱工法の場合） | ・断熱材の裁断・張り付け | ・断熱材の擦れなどによる粉じんの吸入により体調不良になる ・断熱材裁断のカッターによりケガをする | ・保護具（軍手、防塵・防毒マス ク、保護メガネなど）の着用 | 2 | 2 | Ⅱ | ・加工性に優れた材料への代替 ・刃物に強い軍手などの着用 | 1 | 2 | Ⅰ
14 | 絶縁シート・クロスの 張り付け | ・シート等の裁断・張り付け | ・シート裁断時のカッターによりケガをする | ・保護具（軍手など）の着用 | 1 | 2 | Ⅰ | ・加工性に優れた材料への代替 ・刃物に強い軍手などの着用 | 1 | 1 | Ⅰ
15 | 廃棄物の処理 | ・皮スキの使用 | ・金属容器を加工する際にケガをする ・未硬化の材料との接触によりカブレや体調不良になる | ・軍手、ヘルメットの着用 | 2 | 2 | Ⅱ | ・不浸透性手袋の着用 ・皮膚の露出が少ない長袖作業着の着用 ・加工しやすい容器への代替 | 1 | 1 | Ⅰ
リスクの見積りの凡例：●災害の重篤度 ５＝致命的 ４＝重大・後遺症 ３＝入院・長期離脱 ２＝通院・短期 １＝けが程度
●発生の可能性 ５＝極めて高い ４＝高い ３＝比較的高い ２＝可能性があり １＝ほとんどない・可能性なし
●優 先 度 Ⅲ＝直ちに解決すべき又は重大なリスクがある。 Ⅱ＝速やかにリスク低減措置を講ずる必要のあるリスクがある。 Ⅰ＝必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスク
注意1：リスク低減措置案は具体的に記載すること。（悪い例：滑らないように注意する。 良い例：滑り止め○○を使用する。）
注意2：対応措置の確認は，基本的には写真(1項目につき1枚)により確認する。写真で確認できない場合は，実施の記録等で確認する。
注意3：｢措置実施後のリスクの見積り｣まで記載したものを施工計画書へ添付する。｢対応措置｣は措置実施日に記入し，完成検査前に確認資料を添付の上，監督職員に提出する。