## 常温粘着工法(003)
⑤ 改質アスファルトシート防水工事（常温粘着工法） | [8 empty] | 監督員 |  |  | 現場代理人 | 主任技術者
令和００年度０００号 ０００工事
０００建設株式会社
改質アスファルトシート防水材 常温粘着工法
作業番号 | 作業区分 | 1.手順 | 2.危険性又は有害性と発生のおそれのある災害 （災害に至る過程「～より、～して」+「～になる」と記述する） | 3.既存の災害防止対策 | 4.リスクの見積り |  |  | 5.リスク低減措置案 | 6.措置実施後の リスクの見積り |  |  | 7.対応措置 |  | 8.備考
[5 empty] | 災害の重篤度 | 発生の可能性 | 優先度 |  | 災害の重篤度 | 発生の可能性 | 優先度 | 措置 実施日 | 確認 資料
1 | 使用材料の リスクアセスメントの確認 | ・教育の実施 ・SDSの理解確認 | ・取り扱い方法を間違えて災害が起こる ・保護具を使用しないで災害に遭う | ・施工業者による教育 | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・化学物質のリスクアセスメント実施 | 2 | 2 | Ⅱ
2 | 材料（重量物）の運搬 ならびに保管 | ・シート類、製品缶、混和材 などの運搬 | ・重量物を運搬して腰痛になる ・運搬中に重量物を落としたり転倒してケガをする | ・台車、クレーンの活用 ・1本ずつ荷運びする ・安全靴を履く ・準備運動の実施 | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・腰痛対策ベルトの着用 | 2 | 2 | Ⅱ
3 | 材料（危険物）の運搬 ならびに保管 | ・溶剤系プライマー、接着剤、 仕上塗料などの運搬 | ・火気により引火して火災になる ・こぼして環境に影響を及ぼす | ・近くで火気を使わない ・密栓して運ぶ | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・近くで火気を使わない ・規定倍数以下の保管を実施 ・エマルジョン系への代替 | 2 | 2 | Ⅱ
4 | 下地調整作業 | ・金コテ、ローラー、刷毛の 使用 ・粉体と混和液との混合 | ・粉体を取り扱い中に吸引して体調不良になる ・攪拌機に接触してケガをする | ・保護具（軍手、防塵マスクなど） の着用 | 2 | 2 | Ⅱ | ・調合作業方法の工夫 ・より有害成分の少ない材料への代替 | 1 | 2 | Ⅰ
5 | プライマー・接着剤の塗布 （溶剤タイプ） | ・ローラー、刷毛の使用 ・材料の混合 | ・材料中の有機溶剤を吸入して体調不良などになる ・材料の直接吸入、接触によりカブレや体調不良になる ・跳ねた塗料が目に入り、目に異状が生じる | ・保護具（軍手、防塵マスクなど） の着用 | 2～3 | 2～3 | Ⅱ | ・有機ガス用防毒マスクの着用 ・水系、無溶剤系のプライマーへの代替 ・耐油機能付き手袋、保護メガネの着用 | 1～2 | 1～2 | Ⅱ
| プライマー・接着剤の塗布 （無溶剤・水系タイプ） | ・ローラー、刷毛の使用 ・材料の混合 | ・材料の直接吸入、接触によりカブレや体調不良になる ・跳ねた塗料が目に入り、目に異状が生じる | ・保護具（軍手、防塵マスクなど） の着用 | 1～3 | 1～3 | Ⅱ | ・揮発成分の少ない材料への代替 ・より有害成分の少ない材料への代替 ・保護メガネの着用 | 1～2 | 1～2 | Ⅱ
6 | 断熱材の張り付け （断熱工法の場合） | ・断熱材の裁断、加工 | ・断熱材の擦れなどによる粉じんの吸入により体調不良になる ・シート裁断時のカッターによりケガをする | ・保護具（軍手、防塵マスクなど） の着用 | 2 | 2 | Ⅱ | ・加工性に優れた材料への代替 ・刃物に強い軍手などの着用 | 1 | 2 | Ⅰ
7 | 粘着（自着）シートの 張り付け | ・シートの裁断、加工 | ・材料との接触によりカブレなどを発症する ・シート裁断時のカッターによりケガをする | ・保護具（軍手など）の着用 | 2 | 3 | Ⅱ | ・加工性に優れた材料への代替 ・刃物に強い軍手などの着用 | 1 | 2 | Ⅰ
8 | シート端末シール処理 | ・シーリングガンの使用 | ・材料中の有機溶剤を吸入して体調不良になる ・材料との接触によりカブレや体調不良になる | ・保護具（軍手、防塵マスクなど） の着用 | 2 | 2 | Ⅰ | ・耐油機能付き手袋、保護メガネの着用 ・皮膚の露出が少ない長袖作業着の着用 | 1 | 1 | Ⅰ
9 | 端末金物の取り付け | ・金物の裁断、加工 | ・金物裁断時のアルミの切粉が目や口に入り、ケガをする | ・保護具（軍手など）の着用 | 2 | 2 | Ⅰ | ・保護メガネの着用 ・皮膚の露出が少ない長袖作業着の着用 | 1 | 1 | Ⅰ
10 | 端末シール処理 | ・シーリングガンの使用 | ・材料中の有機溶剤を吸入して体調不良などになる ・材料との接触によりカブレや体調不良になる | ・保護具（軍手、防塵マスクなど） の着用 | 2 | 2 | Ⅰ | ・耐油機能付き手袋、保護メガネの着用 ・皮膚の露出が少ない長袖作業着の着用 | 1 | 1 | Ⅰ
11 | 仕上塗料の塗布 （溶剤タイプ） | ・ウールローラー、刷毛の使用 ・材料の混合 | ・材料中の有機溶剤を吸入して体調不良などになる ・材料の直接吸入、接触によりカブレや体調不良になる ・跳ねた塗料が目に入り、目に異状が生じる | ・保護具（軍手、防塵マスクなど） の着用 | 2～3 | 2～3 | Ⅱ | ・有機ガス用防毒マスクの着用 ・水系、無溶剤系の塗料への代替 ・耐油機能付き手袋、保護メガネの着用 | 1～2 | 1～2 | Ⅱ
| 仕上塗料の塗布 （水系タイプ） | ・ウールローラー、刷毛の使用 ・材料の混合 | ・材料の直接吸入、接触によりカブレや体調不良になる ・攪拌機に接触してケガをする ・跳ねた塗料が目に入り、目に異状が生じる | ・保護具（軍手、防塵マスクなど） の着用 | 1～2 | 1～2 | Ⅰ | ・揮発成分の少ない材料への代替 ・より有害成分の少ない材料への代替 ・保護メガネの着用 | 1～2 | 1～2 | Ⅰ
12 | 絶縁シート・クロスの 張り付け （押え工法） | ・シートの裁断、加工 | ・シート裁断時のカッターによりケガをする | ・保護具（軍手など）の着用 | 1 | 2 | Ⅰ | ・加工性に優れた材料への代替 ・刃物に強い軍手などの着用 | 1 | 1 | Ⅰ
13 | 廃棄物の処理 | ・皮スキの使用 | ・金属容器を加工する際にケガをする ・未硬化の材料との接触によりカブレや体調不良になる | ・軍手、ヘルメットの着用 | 2 | 2 | Ⅱ | ・耐油機能付き手袋の着用 ・皮膚の露出が少ない長袖作業着の着用 ・加工しやすい容器への代替 | 1 | 1 | Ⅰ
リスクの見積りの凡例：●災害の重篤度 ５＝致命的 ４＝重大・後遺症 ３＝入院・長期離脱 ２＝通院・短期 １＝けが程度
●発生の可能性 ５＝極めて高い ４＝高い ３＝比較的高い ２＝可能性があり １＝ほとんどない・可能性なし
●優 先 度 Ⅲ＝直ちに解決すべき又は重大なリスクがある。 Ⅱ＝速やかにリスク低減措置を講ずる必要のあるリスクがある。 Ⅰ＝必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスク
注意1：リスク低減措置案は具体的に記載すること。（悪い例：滑らないように注意する。 良い例：滑り止め○○を使用する。）
注意2：対応措置の確認は，基本的には写真(1項目につき1枚)により確認する。写真で確認できない場合は，実施の記録等で確認する。
注意3：｢措置実施後のリスクの見積り｣まで記載したものを施工計画書へ添付する。｢対応措置｣は措置実施日に記入し，完成検査前に確認資料を添付の上，監督職員に提出する。