## ウレタン_絶縁工法
⑥ ウレタン塗膜防水工事（絶縁工法） | [8 empty] | 監督員 |  |  | 現場代理人 | 主任技術者
令和００年度０００号 ０００工事
０００建設株式会社
ウレタン塗膜防水工事（絶縁工法）
作業番号 | 作業区分 | 1.手順 | 2.危険性又は有害性と発生のおそれのある災害 （災害に至る過程「～より、～して」+「～になる」と記述する） | 3.既存の災害防止対策 | 4.リスクの見積り |  |  | 5.リスク低減措置案 | 6.措置実施後の リスクの見積り |  |  | 7.対応措置 |  | 8.備考
[5 empty] | 重篤度 | 可能性 | 優先度 |  | 重篤度 | 可能性 | 優先度 | 措置 実施日 | 確認 資料
1 | 使用材料の リスクアセスメントの確認 | ・教育の実施 ・SDSの理解確認 | ・取り扱い方法を間違えて災害が起こる ・保護具を使用しないで災害に遭う | ・施工業者による教育 | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・化学物質のリスクアセスメント実施 | 2 | 2 | Ⅱ
2 | 材料（重量物）の運搬 ならびに保管 | ・シートなどの運搬 | ・重量物を運搬して腰痛になる ・運搬中に重量物を落としたり転倒してケガをする | ・台車、クレーンの活用 ・1本ずつ荷運びする ・安全靴を履く ・準備運動の実施 | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・腰痛対策ベルトの着用 | 2 | 2 | Ⅱ
3 | 材料（危険物）の運搬 ならびに保管 | ・溶剤系プライマー、接着 剤、仕上塗料などの運搬 | ・火気により引火して火災になる ・こぼして環境に影響を及ぼす | ・密栓して運ぶ ・近くで火気を使わない | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・近くで火気を使わない ・規定倍数以下の保管を実施 ・エマルジョン系への代替 | 2 | 2 | Ⅱ
4 | 下地調整作業 | ・金コテ、ローラー、刷毛の 使用 ・粉体と混和液との混合 | ・粉体を取り扱い中に吸引して体調不良になる ・攪拌機に接触してケガをする | ・保護具（軍手、防塵マスクなど） の着用 | 2 | 2 | Ⅱ | ・調合作業方法の工夫 ・より有害成分の少ない材料への代替 | 1 | 2 | Ⅰ
5 | プライマー・ボンドの塗布 （溶剤タイプ） | ・ローラー、刷毛の使用 ・材料の混合 | ・材料中の揮発成分を吸入して体調不良になる ・材料との接触によりカブレを発症する ・撹拌機に接触してケガをする | ・保護具（軍手、防毒マスク、保護 メガネなど）の着用 | 2～4 | 2～4 | Ⅱ | ・有機ガス用防毒マスクの着用 ・水系タイプの材料に代替 | 1～4 | 2～3 | Ⅰ
| プライマー・ボンドの塗布 （水系タイプ） | ・ローラー、刷毛の使用 ・材料の混合 | ・材料中の揮発成分を吸入して体調不良になる ・材料との接触によりカブレを発症する ・撹拌機に接触してケガをする | ・保護具（軍手、防毒マスク、保護 メガネなど）の着用 | 1～4 | 2～3 | Ⅰ | ・揮発成分の少ない材料への代替 ・より有害成分の少ない材料への代替 | 1～4 | 1～3 | Ⅰ
6 | 通気緩衝シートの張り | ・シートの裁断、加工 | ・シートを裁断する際にケガをする | ・保護具（軍手、防毒マスク、保護 メガネなど）の着用 | 1～2 | 2 | Ⅰ | ・加工性に優れた材料の使用 | 1 | 1 | Ⅰ
7 | 脱気装置の取り付け | ・電動工具の使用 | ・電動工具に接触してケガをする | ・保護具（軍手、防毒マスク、保護 メガネなど）の着用 | 1～2 | 2 | Ⅰ | ・電動工具に接触防止処置をする | 1 | 1 | Ⅰ
8 | ウレタン防水材の塗布① | ・金コテ、レーキ、ローラー の使用 ・材料の混合 | ・材料中の揮発成分を吸入して体調不良になる ・材料との接触によりカブレを発症する ・撹拌機に接触してケガをする | ・保護具（軍手、防毒マスク、保護 メガネなど）の着用 | 2～4 | 2～4 | Ⅱ | ・有機ガス用防毒マスクの着用 ・揮発成分の少ない材料への代替 ・より有害成分の少ない材料への代替 | 1～4 | 1～3 | Ⅰ
| ウレタン防水材の塗布② | ・スプレーの使用 | ・材料中の揮発成分を吸入して体調不良になる ・材料との接触によりカブレを発症する | ・保護具（軍手、防毒マスク、保護 メガネなど）の着用 | 2～4 | 2～4 | Ⅱ | ・より有害成分の少ない材料への代替 ・飛散の抑制処置をする | 1～4 | 1～3 | Ⅰ
9 | 仕上塗料の塗布 （溶剤タイプ） | ・ウールローラー、刷毛の使用 ・材料の混合 | ・材料中の揮発成分を吸入して体調不良になる ・材料との接触によりカブレを発症する ・撹拌機に接触してケガをする | ・保護具（軍手、防毒マスク、保護 メガネなど）の着用 | 2～4 | 2～4 | Ⅱ | ・有機ガス用防毒マスクの着用 ・水系タイプの材料に代替 | 1～4 | 2～3 | Ⅰ
| 仕上塗料の塗布 （水系タイプ） | ・ウールローラー、刷毛の使用 ・材料の混合 | ・材料中の揮発成分を吸入して体調不良になる ・材料との接触によりカブレを発症する ・撹拌機に接触してケガをする | ・保護具（軍手、防毒マスク、保護 メガネなど）の着用 | 1～4 | 2～3 | Ⅰ | ・揮発成分の少ない材料への代替 ・より有害成分の少ない材料への代替 | 1～4 | 1～3 | Ⅰ
10 | 廃棄物の処理 | ・皮スキの使用 | ・金属容器を加工する際にケガをする ・未硬化の材料との接触によりカブレや体調不良になる | ・軍手、ヘルメットの着用 | 2 | 2 | Ⅱ | ・耐油機能付き手袋の着用 ・皮膚の露出が少ない長袖作業着の着用 ・加工しやすい容器への代替 | 1 | 1 | Ⅰ
リスクの見積りの凡例：●災害の重篤度 ５＝致命的 ４＝重大・後遺症 ３＝入院・長期離脱 ２＝通院・短期 １＝けが程度
●発生の可能性 ５＝極めて高い ４＝高い ３＝比較的高い ２＝可能性があり １＝ほとんどない・可能性なし
●優 先 度 Ⅲ＝直ちに解決すべき又は重大なリスクがある。 Ⅱ＝速やかにリスク低減措置を講ずる必要のあるリスクがある。 Ⅰ＝必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスク
注意1：リスク低減措置案は具体的に記載すること。（悪い例：滑らないように注意する。 良い例：滑り止め○○を使用する。）
注意2：対応措置の確認は，基本的には写真(1項目につき1枚)により確認する。写真で確認できない場合は，実施の記録等で確認する。
注意3：｢措置実施後のリスクの見積り｣まで記載したものを施工計画書へ添付する。｢対応措置｣は措置実施日に記入し，完成検査前に確認資料を添付の上，監督職員に提出する。