## PVC・機械的固定工法
⑪ 塩化ビニル樹脂系シート防水工事（機械的固定工法） | [8 empty] | 監督員 |  |  | 現場代理人 | 主任技術者
令和００年度０００号 ０００工事
０００建設株式会社
塩化ビニル樹脂系シート防水工事（機械的固定工法）
作業番号 | 作業区分 | 1.手順 | 2.危険性又は有害性と発生のおそれのある災害 （災害に至る過程「～より、～して」+「～になる」と記述する） | 3.既存の災害防止対策 | 4.リスクの見積り |  |  | 5.リスク低減措置案 | 6.措置実施後の リスクの見積り |  |  | 7.対応措置 |  | 8.備考
[5 empty] | 災害の重篤度 | 発生の可能性 | 優先度 |  | 災害の重篤度 | 発生の可能性 | 優先度 | 措置 実施日 | 確認 資料
1 | 使用材料の リスクアセスメントの確認 | ・教育の実施 ・SDSの理解確認 | ・取り扱い方法を間違えて災害が起こる ・保護具を使用しないで災害に遭う | ・施工業者による教育 | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・化学物質のリスクアセスメント実施 | 2 | 2 | Ⅱ
2 | 材料（重量物）の運搬 ならびに保管 | ・シート類、製品缶、混和材な どの運搬 | ・重量物を運搬して腰痛になる ・運搬中に重量物を落としたり転倒してケガをする | ・台車、クレーンの活用 ・1本ずつ荷運びする ・安全靴を履く ・準備運動の実施 | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・腰痛対策ベルトの着用 | 2 | 2 | Ⅱ
3 | 材料（危険物）の運搬 ならびに保管 | ・溶剤系プライマー、接着剤 仕上塗料などの運搬 | ・火気により引火して火災になる ・こぼして環境に影響を及ぼす | ・近くで火気を使わない ・密栓して運ぶ | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・近くで火気を使わない ・規定倍数以下の保管を実施 ・エマルジョン系への代替 | 2 | 2 | Ⅱ
4 | 立上り既存防水層の撤去作業（改修工法の場合） | ・ハツリ作業 | ・既存保護層・防水層の撤去時に粉じんが目に入り損傷する ・粉じんを吸引し肺等の臓器障害を起こす | ・防塵メガネ・マスクの着用 ・法令に従った作業 | 1～2 | 1～4 | Ⅱ | ・集塵機能付き工具の使用、撤去作業方 法の工夫 | 1～2 | 1～2 | Ⅰ
5 | 下地調整作業 | ・金コテ、ローラー、刷毛の使 用 ・粉体と混和液との混合 | ・粉体を取り扱い中に吸引して体調不良になる ・攪拌機に接触してケガをする | ・保護具（軍手、防塵,防毒マス ク、安全メガネなど）の着用 | 2 | 2 | Ⅱ | ・調合作業方法の工夫 ・より有害成分の少ない材料への代替 | 1 | 2 | Ⅰ
6 | 断熱材の敷設 （断熱工法の場合） | ・断熱材の裁断、加工 | ・断熱材の擦れなどによる粉じんの吸入により体調不良になる ・シート裁断時のカッターによりケガをする | ・保護具（軍手、防塵マスクなど） の着用 | 2 | 2 | Ⅱ | ・加工性に優れた材料への代替 ・耐切創性手袋の着用 | 1 | 2 | Ⅰ
7 | 穿孔作業 | ・振動ドリル・エアーガンの使 用 | ・穿孔時に風により粉じんが舞って目に入り損傷する ・粉じんを吸引し、肺等の臓器障害を起こす ・エアーガン使用時に下地破片等が飛散し目に入り損傷する | ・法令に従った作業 | 2～4 | 2～3 | Ⅲ | ・法令に従った作業 | 2 | 2 | Ⅱ
8 | 塩ビ鋼板の切断 | ・金ノコ、金切りバサミの使用 ・塩ビ鋼板の切断 | ・塩ビ鋼板の切断作業時に切り粉が飛散して目に入り損傷する ・金ノコや金切りばさみの操作ミスにより手を損傷する | ・安全メガネ・マスクの着用、保護 手袋の着用 | 1～2 | 1～4 | Ⅱ | ・金切りばさみの使用、耐切創性手袋の 着用 | 1～2 | 1～2 | Ⅰ
9 | シート等の割り付け・採寸 | ・カッター、ハサミの使用 ・裁断作業 | ・裁断時にカッターやハサミにより手を損傷する | ・保護手袋の着用、長袖の着用 | 1～2 | 1～4 | Ⅱ | ・ガード付き定規の使用、耐切創性手袋 の着用、長袖の着用 | 1 | 1 | Ⅰ
10 | 接着剤の塗布 （立上り） | ・くしごて、毛ばけの使用 | ・塗布作業時に有機溶剤を吸引し中毒を起こす ・素手作業により、材料が皮膚に接触し皮膚障害を起こす | ・防毒マスク・耐溶剤保護手袋の着 用 ・長袖の着用 | 1～2 | 1～4 | Ⅱ | ・風上側からの作業 ・防毒マスク、耐溶剤保護手袋の着用 ・エマルション系接着剤への代替 | 1～2 | 1～2 | Ⅰ
11 | シート接合部の溶融着 （溶剤溶着） | ・有機溶剤の使用 | ・溶着作業時に有機溶剤を吸引し中毒を起こす ・素手作業により、材料が皮膚に接触し皮膚障害を起こす | ・防毒マスク・耐溶剤保護手袋の着 用 ・長袖の着用 | 1～2 | 1～4 | Ⅱ | ・風上側からの作業 ・防毒マスク、耐溶剤保護手袋の着用 | 1～2 | 1～2 | Ⅰ
12 | シート接合部の溶融着 （熱風融着） | ・熱風溶接機の使用 | ・融着作業時に高温の熱風により火傷を負う | ・保護手袋の着用、長袖の着用 | 1～2 | 1～4 | Ⅱ | ・耐熱性保護手袋の着用、長袖の着用 | 1～2 | 1～2 | Ⅰ
13 | シートへの固定 （先付け工法） | ・誘導加熱装置の使用 | ・固定金具部分が誘導加熱により熱くなり手を火傷する | ・保護手袋の着用、長袖の着用 | 1～2 | 1～4 | Ⅱ | ・誘導加熱装置の取扱い教育 | 1～2 | 1～2 | Ⅰ
14 | シート接合端部のシール 処理 | ・液状シール材の塗布 | ・シール作業時に有機溶剤を吸引し、中毒を起こす ・素手作業により、材料が皮膚に接触し皮膚障害を起こす | ・防毒マスク・耐溶剤保護手袋の着 用 ・長袖の着用 | 1～2 | 1～4 | Ⅱ | ・風上側からの作業 ・防毒マスク、耐溶剤保護手袋の着用 | 1～2 | 1～2 | Ⅰ
15 | 端部押え金物の固定 | ・金ノコ、金切りバサミの使用 ・アルミ、塩ビ鋼板の切断 | ・金ノコや金切りばさみの操作ミスにより手を損傷する ・アルミ金物や塩ビ鋼板の切断作業時に切り粉が飛散して目に 入り損傷する | ・安全メガネ・マスクの着用、保護 手袋の着用 | 1～2 | 1～4 | Ⅱ | ・金切りバサミの使用、耐切創性手袋の 着用 | 1～2 | 1～2 | Ⅰ
16 | 廃棄物の養生 | ・風散養生作業 | ・強風により、廃棄物が飛散し飛散物があたりケガをする | ・風散養生の徹底 | 2 | 2 | Ⅱ | ・飛散防止ネットやロープによる風散養 生 ・こまめな荷下ろし | 1 | 1 | Ⅰ
17 | 廃棄物の処理 | ・皮スキの使用 | ・金属容器を加工する際にケガをする ・未硬化の材料との接触によりカブレや体調不良になる | ・軍手、ヘルメットの着用 | 2 | 2 | Ⅱ | ・不浸透性手袋の着用 ・皮膚の露出が少ない長袖作業着の着用 ・加工しやすい容器への代替 | 1 | 1 | Ⅰ
リスクの見積りの凡例：●災害の重篤度 ５＝致命的 ４＝重大・後遺症 ３＝入院・長期離脱 ２＝通院・短期 １＝けが程度
●発生の可能性 ５＝極めて高い ４＝高い ３＝比較的高い ２＝可能性があり １＝ほとんどない・可能性なし
●優 先 度 Ⅲ＝直ちに解決すべき又は重大なリスクがある。 Ⅱ＝速やかにリスク低減措置を講ずる必要のあるリスクがある。 Ⅰ＝必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスク
注意1：リスク低減措置案は具体的に記載すること。（悪い例：滑らないように注意する。 良い例：滑り止め○○を使用する。）
注意2：対応措置の確認は，基本的には写真(1項目につき1枚)により確認する。写真で確認できない場合は，実施の記録等で確認する。
注意3：｢措置実施後のリスクの見積り｣まで記載したものを施工計画書へ添付する。｢対応措置｣は措置実施日に記入し，完成検査前に確認資料を添付の上，監督職員に提出する。