## ポリマー（地下内外壁仕様）
⑮ ポリマーセメント系 塗膜防水工事（地下内外壁仕様） | [8 empty] | 監督員 |  |  | 現場代理人 | 主任技術者
令和００年度０００号 ０００工事
０００建設株式会社
ポリマーセメント系 塗膜防水工事（地下内外壁仕様）
作業番号 | 作業区分 | 1.手順 | 2.危険性又は有害性と発生のおそれのある災害 （災害に至る過程「～より、～して」+「～になる」と記述する） | 3.既存の災害防止対策 | 4.リスクの見積り |  |  | 5.リスク低減措置案 | 6.措置実施後の リスクの見積り |  |  | 7.対応措置 |  | 8.備考
[5 empty] | 災害の重篤度 | 発生の可能性 | 優先度 |  | 災害の重篤度 | 発生の可能性 | 優先度 | 措置 実施日 | 確認 資料
1 | 使用材料の リスクアセスメントの確認 | ・教育の実施 ・SDSの理解確認 | ・取り扱い方法を間違えて災害が起こる ・保護具を使用しないで災害に遭う | ・施工業者による教育 | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・化学物質のリスクアセスメント実施 | 2 | 2 | Ⅱ
2 | 材料（重量物）の運搬 ならびに保管 | ・シート類、製品缶、混和材 などの運搬 | ・重量物を運搬して腰痛になる ・運搬中に重量物を落としたり転倒してケガをする | ・台車、クレーンの活用 ・1本ずつ荷運びする ・安全靴を履く ・準備運動の実施 | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・腰痛対策ベルトの着用 | 2 | 2 | Ⅱ
3 | 材料（危険物）の運搬 ならびに保管 | ・溶剤系プライマー、接着剤、 仕上塗料などの運搬 | ・火気により引火して火災になる ・こぼして環境に影響を及ぼす | ・近くで火気を使わない ・密栓して運ぶ | 2～4 | 2～3 | Ⅱ | ・近くで火気を使わない ・規定倍数以下の保管を実施 ・エマルジョン系への代替 | 2 | 2 | Ⅱ
4 | 施工時のリスクアセスメントの確認 （地下作業の場合） | ・地下、暗所での作業 | ・酸素不足や換気不足により意識低下などの体調不良になる ・足元が見えにくく転倒などによりケガをする | ・酸素濃度計、や送風機（給気及 び排気）、照明設備や昇降設備 の設置 | 1～4 | 3 | Ⅲ | ・作業者へのリスクの周知徹底 | 1～2 | 1～2 | Ⅱ
5 | 既存防水材の撤去 （改修工事の場合） | ・ハツリ機、工具の使用 | ・既存防水材の粉塵を吸引して体調不良になる ・既存防水材が飛散してケガをする ・ハツリ機と接触してケガをする | ・保護具（軍手、防塵・防毒マス ク、保護メガネなど）の着用 | 1～3 | 2 | Ⅰ | ・撤去工具等の作業方法改善 ・集塵設備の使用 ・非撤去による工法の提案 | 1～2 | 1 | Ⅰ
6 | 止水処理 | ・ハツリ機、ドリルの使用 ・止水用注入液の使用 | ・作業中に発生した粉塵を吸引して体調不良になる ・止水用注入液の接触や吸引により体調不良になる | ・保護具（軍手、防塵・防毒マス ク、保護メガネなど）の着用 | 1～3 | 2 | Ⅰ | ・作業工程の改善、作業者の技術向上 ・より有害成分の少ない材料への切替 | 1～2 | 2 | Ⅰ
7 | 下地調整作業 | ・金コテ、ローラー、刷毛 の使用 ・粉体と混和液との混合 | ・粉体を取り扱い中に吸引して体調不良になる ・攪拌機に接触してケガをする | ・保護具（軍手、防塵・防毒マス ク、保護メガネなど）の着用 | 2 | 2 | Ⅱ | ・調合作業方法の工夫 ・より有害成分の少ない材料への代替 | 1 | 2 | Ⅰ
8 | プライマー塗り | ・ローラー、刷毛、左官ブラシ の使用 ・粉体と混和液との混合 | ・粉体を取扱い中に吸引して体調不良になる ・混合中の材料が飛散して接触することで体調不良になる ・撹拌機と接触してケガをする | ・保護具（軍手、防塵・防毒マス ク、保護メガネなど）の着用 | 1～4 | 1～3 | Ⅲ | ・作業工程の改善、作業者への作業方法 の徹底 ・混合時におけるリスクの周知徹底 | 1～3 | 1～2 | Ⅰ
9 | ポリマーセメント系塗膜防水材塗り | ・ローラー、刷毛、左官 ブラシ、コテの使用 ・粉体と混和液との混合 | ・粉体を取扱い中に吸引して体調不良になる ・混合中の材料が飛散して接触することで体調不良になる ・撹拌機と接触してケガをする | ・保護具（軍手、防塵・防毒マス ク、保護メガネなど）の着用 | 1～4 | 1～3 | Ⅲ | ・作業者への作業方法の徹底 ・より有害成分の少ない材料への代替 | 1～3 | 1～2 | Ⅰ
10 | 仕上塗料の塗布 （水系タイプ） | ・ウールローラー、刷毛、 吹付け器具の使用 ・材料の混合 | ・材料の直接吸入や接触によりカブレや体調不良になる ・撹拌機と接触してケガをする | ・保護具（軍手、防塵・防毒マス ク、保護メガネなど）の着用 | 1～2 | 2 | Ⅰ | ・使用する材料のSDSの確認を徹底する ・より安全性の高い材料への切替 | 1 | 2 | Ⅰ
| 仕上塗料の塗布 （溶剤系タイプ） | ・ウールローラー、刷毛、 吹付け器具の使用 ・材料の混合 | ・材料中の有機溶剤を吸入して体調不良になる ・材料の直接吸入、接触によりカブレや体調不良になる ・撹拌機と接触してケガをする | ・保護具（軍手、防塵・防毒マス ク、保護メガネなど）の着用 | 1～4 | 1～3 | Ⅲ | ・揮発成分の少ない材料への代替 ・水系材料、より有害成分の少ない材料 への代替 | 1～3 | 1～2 | Ⅱ
11 | 廃棄物の処理 | ・皮スキの使用 | ・金属容器を加工する際にケガをする ・未硬化の材料との接触によりカブレや体調不良になる | ・軍手、ヘルメットの着用 | 2 | 2 | Ⅱ | ・不浸透性手袋の着用 ・皮膚の露出が少ない長袖作業着の着用 ・加工しやすい容器への代替 | 1 | 1 | Ⅰ
リスクの見積りの凡例：●災害の重篤度 ５＝致命的 ４＝重大・後遺症 ３＝入院・長期離脱 ２＝通院・短期 １＝けが程度
●発生の可能性 ５＝極めて高い ４＝高い ３＝比較的高い ２＝可能性があり １＝ほとんどない・可能性なし
●優 先 度 Ⅲ＝直ちに解決すべき又は重大なリスクがある。 Ⅱ＝速やかにリスク低減措置を講ずる必要のあるリスクがある。 Ⅰ＝必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスク
注意1：リスク低減措置案は具体的に記載すること。（悪い例：滑らないように注意する。 良い例：滑り止め○○を使用する。）
注意2：対応措置の確認は，基本的には写真(1項目につき1枚)により確認する。写真で確認できない場合は，実施の記録等で確認する。
注意3：｢措置実施後のリスクの見積り｣まで記載したものを施工計画書へ添付する。｢対応措置｣は措置実施日に記入し，完成検査前に確認資料を添付の上，監督職員に提出する。